## PERT - Dulce
SushiCode Solutions — Plantilla PERT y ruta crítica (estimaciones preliminares)
ID | Actividad | Predecesoras | O (días) | M (días) | P (días) | te = (O+4M+P)/6 | σ = (P−O)/6 | Propuso
ACT-01 | Redactar el plan de trabajo y el calendario de entregables (A05 a A07) | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Dulce Sarahí Macías
ACT-02 | Configurar el tablero Kanban, las ramas y la estructura del repositorio | ACT-01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-03 | Facilitar planning, dailys, revisión y retrospectiva de los 3 sprints | ACT-01 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Ana Patricia Corral
ACT-04 | Validar el flujo caja-cocina con un encargado de restaurante | ACT-01 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | David Omar Luna Terán
ACT-05 | Revisar la documentación de SQLite y de PyQt5 / CustomTkinter | ACT-01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Dulce Sarahí Macías
ACT-06 | Diseñar el modelo entidad-relación y el diccionario de datos | ACT-04, ACT-05 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-07 | Prototipar las pantallas de caja, cocina y administrador | ACT-04 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Ana Patricia Corral
ACT-08 | Definir la arquitectura por capas y la guía de estilo PEP 8 | ACT-05 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | David Omar Luna Terán
ACT-09 | Crear el script de tablas SQLite y los datos de prueba | ACT-06 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Dulce Sarahí Macías
ACT-10 | Revisión cruzada y pruebas de base de datos local (SQLite) | ACT-09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-11 | Programar el alta, edición y baja de platillos | ACT-10, ACT-07, ACT-08 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | Ana Patricia Corral
ACT-12 | Revisión cruzada y pruebas de administración del menú | ACT-11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | David Omar Luna Terán
ACT-13 | Programar el cambio de precio desde una sola pantalla | ACT-12 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Dulce Sarahí Macías
ACT-14 | Revisión cruzada y pruebas de cambio de precio en un solo lugar | ACT-13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-15 | Programar el registro de pedidos con platillos y cantidades | ACT-12 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | Ana Patricia Corral
ACT-16 | Revisión cruzada y pruebas de registro de pedidos | ACT-15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | David Omar Luna Terán
ACT-17 | Programar modificaciones, notas y alergias resaltadas | ACT-16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Dulce Sarahí Macías
ACT-18 | Revisión cruzada y pruebas de modificaciones, notas y alergias | ACT-17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-19 | Programar el envío de la comanda a la pantalla de cocina | ACT-16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Ana Patricia Corral
ACT-20 | Revisión cruzada y pruebas de envío de comanda a cocina | ACT-19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | David Omar Luna Terán
ACT-21 | Programar el inicio de sesión con roles y hash SHA-256 | ACT-10, ACT-08 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | Dulce Sarahí Macías
ACT-22 | Revisión cruzada y pruebas de inicio de sesión y roles | ACT-21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-23 | Programar la comanda y el ticket electrónicos | ACT-20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Ana Patricia Corral
ACT-24 | Revisión cruzada y pruebas de comanda y ticket electrónicos | ACT-23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | David Omar Luna Terán
ACT-25 | Programar los estados del pedido (recibido, en preparación, listo) | ACT-20 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Dulce Sarahí Macías
ACT-26 | Revisión cruzada y pruebas de estados del pedido | ACT-25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-27 | Programar la modificación de pedidos enviados con aviso a cocina | ACT-26, ACT-18 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | Ana Patricia Corral
ACT-28 | Revisión cruzada y pruebas de modificar un pedido enviado | ACT-27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | David Omar Luna Terán
ACT-29 | Programar el respaldo local y la exportación diaria en CSV y JSON | ACT-10, ACT-22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Dulce Sarahí Macías
ACT-30 | Revisión cruzada y pruebas de respaldo local y exportación diaria | ACT-29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-31 | Ejecutar las pruebas funcionales con los criterios de aceptación | ACT-14, ACT-24, ACT-26, ACT-28 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | Ana Patricia Corral
ACT-32 | Medir el tiempo de la comanda y probar la seguridad básica | ACT-22, ACT-30, ACT-26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.66667 | David Omar Luna Terán
ACT-33 | Aplicar la prueba piloto con 30 pedidos simulados | ACT-31, ACT-32 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | Dulce Sarahí Macías
ACT-34 | Corregir los defectos encontrados en las pruebas y el piloto | ACT-33 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | Jesús Emiliano Cortés
ACT-35 | Redactar la guía de uso de una página | ACT-33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | Ana Patricia Corral
ACT-36 | Integrar el anteproyecto final | ACT-33 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | David Omar Luna Terán
ACT-37 | Preparar la demo y el acta de validación con el interesado | ACT-34, ACT-35, ACT-36 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | Dulce Sarahí Macías
| Total de duración esperada: |  |  |  |  | 108.5

## Notas
Cómo usar la plantilla
O (optimista): duración si la tarea avanza sin problemas importantes.
M (más probable): duración que el equipo considera más realista.
P (pesimista): duración si aparecen dificultades o correcciones.
te: duración esperada calculada con la fórmula PERT (O + 4M + P) / 6.
σ: desviación estándar de la estimación, calculada como (P − O) / 6.
Antes de entregar
1. Revisar O, M y P con Jesús Emiliano, Ana Patricia, David Omar y Dulce.
2. Cambiar la columna «Propuso» para registrar quién propuso cada estimación real.
3. No usar la suma de te como duración del proyecto; para eso se calcula la red PERT y la ruta crítica.
4. Guardar el Excel en el repositorio y pegar el enlace del commit real en el anexo del A07.
Se agregó la hoja “Ruta crítica - sección 4” con IT, FT, ITa, FTa, holgura, marca de actividad crítica, duración total y ruta crítica.
Duración esperada total preliminar: 57.70 días hábiles. Validar las estimaciones, responsables y dependencias con el equipo.

## Ruta crítica - sección 4
SushiCode Solutions — Sección 4: cálculo de ruta crítica
Cálculos preliminares con las duraciones esperadas (te) redondeadas a dos decimales y las dependencias de la tabla PERT. Confirmar con el equipo.
Duración esperada total del proyecto | 57.70 días hábiles
Ruta crítica | ACT-01 → ACT-04 → ACT-06 → ACT-09 → ACT-10 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-25 → ACT-26 → ACT-27 → ACT-28 → ACT-31 → ACT-33 → ACT-34 → ACT-37
Nota | Las actividades críticas tienen holgura igual a 0. Las estimaciones y el resultado son provisionales y deben validarse.
ID | te | IT | FT | ITa | FTa | Holgura (ITa − IT) | ¿Crítica? (holgura = 0)
ACT-01 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | Sí
ACT-02 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 55.70 | 57.70 | 53.70 | No
ACT-03 | 3.17 | 2.00 | 5.17 | 54.53 | 57.70 | 52.53 | No
ACT-04 | 2.17 | 2.00 | 4.17 | 2.00 | 4.17 | 0.00 | Sí
ACT-05 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.17 | 4.17 | 0.17 | No
ACT-06 | 3.17 | 4.17 | 7.34 | 4.17 | 7.34 | 0.00 | Sí
ACT-07 | 4.00 | 4.17 | 8.17 | 8.51 | 12.51 | 4.34 | No
ACT-08 | 2.17 | 4.00 | 6.17 | 10.34 | 12.51 | 6.34 | No
ACT-09 | 3.17 | 7.34 | 10.51 | 7.34 | 10.51 | 0.00 | Sí
ACT-10 | 2.00 | 10.51 | 12.51 | 10.51 | 12.51 | 0.00 | Sí
ACT-11 | 5.17 | 12.51 | 17.68 | 12.51 | 17.68 | 0.00 | Sí
ACT-12 | 2.00 | 17.68 | 19.68 | 17.68 | 19.68 | 0.00 | Sí
ACT-13 | 3.17 | 19.68 | 22.85 | 39.02 | 42.19 | 19.34 | No
ACT-14 | 2.00 | 22.85 | 24.85 | 42.19 | 44.19 | 19.34 | No
ACT-15 | 5.17 | 19.68 | 24.85 | 19.68 | 24.85 | 0.00 | Sí
ACT-16 | 2.00 | 24.85 | 26.85 | 24.85 | 26.85 | 0.00 | Sí
ACT-17 | 4.00 | 26.85 | 30.85 | 32.02 | 36.02 | 5.17 | No
ACT-18 | 2.00 | 30.85 | 32.85 | 36.02 | 38.02 | 5.17 | No
ACT-19 | 4.00 | 26.85 | 30.85 | 26.85 | 30.85 | 0.00 | Sí
ACT-20 | 2.00 | 30.85 | 32.85 | 30.85 | 32.85 | 0.00 | Sí
ACT-21 | 4.17 | 12.51 | 16.68 | 33.02 | 37.19 | 20.51 | No
ACT-22 | 2.00 | 16.68 | 18.68 | 37.19 | 39.19 | 20.51 | No
ACT-23 | 4.00 | 32.85 | 36.85 | 38.19 | 42.19 | 5.34 | No
ACT-24 | 2.00 | 36.85 | 38.85 | 42.19 | 44.19 | 5.34 | No
ACT-25 | 3.17 | 32.85 | 36.02 | 32.85 | 36.02 | 0.00 | Sí
ACT-26 | 2.00 | 36.02 | 38.02 | 36.02 | 38.02 | 0.00 | Sí
ACT-27 | 4.17 | 38.02 | 42.19 | 38.02 | 42.19 | 0.00 | Sí
ACT-28 | 2.00 | 42.19 | 44.19 | 42.19 | 44.19 | 0.00 | Sí
ACT-29 | 4.00 | 18.68 | 22.68 | 39.19 | 43.19 | 20.51 | No
ACT-30 | 2.00 | 22.68 | 24.68 | 43.19 | 45.19 | 20.51 | No
ACT-31 | 4.00 | 44.19 | 48.19 | 44.19 | 48.19 | 0.00 | Sí
ACT-32 | 3.00 | 38.02 | 41.02 | 45.19 | 48.19 | 7.17 | No
ACT-33 | 3.17 | 48.19 | 51.36 | 48.19 | 51.36 | 0.00 | Sí
ACT-34 | 4.17 | 51.36 | 55.53 | 51.36 | 55.53 | 0.00 | Sí
ACT-35 | 2.00 | 51.36 | 53.36 | 53.53 | 55.53 | 2.17 | No
ACT-36 | 3.17 | 51.36 | 54.53 | 52.36 | 55.53 | 1.00 | No
ACT-37 | 2.17 | 55.53 | 57.70 | 55.53 | 57.70 | 0.00 | Sí